## 使い方
工事工程表アプリ(Excel版) の使い方
■ 仕組み | 作業の入力は「工程マスタ」シート1か所だけ。全体工程表(月単位)・月間工程表(日単位)・日割り工程表(日単位詳細)は、すべて工程マスタから数式で自動生成されます。
① 設定 | 工事名・工期・全体工程表の表示開始月・祝日リスト・工種リストを入力します。
② 工程マスタ | 作業ごとに 工種/作業名/担当業者/開始日/終了日/進捗率 を入力します(最大150行)。マイルストーン(着工・上棟・検査・竣工など)は開始日=終了日にして「MS」列に○を入れると、工程表上に赤い▼で表示されます。
③ 全体工程表 | 自動生成。表示開始月は「設定」シートで変更できます(24か月表示)。最下部に予定出来高曲線(自動計算)と実績出来高の入力行(黄色)があり、グラフに赤=予定/青=実績の2本のS字カーブを表示します。実績は毎月末に累計%を入力してください。
④ 月間工程表 | 黄色セルで対象の年・月を選ぶと、その月に掛かる作業だけを自動抽出して日単位のガントを表示します。
⑤ 日割り工程表 | 黄色セルに基準日を入力すると、その日から14日間の日別工程と日ごとの稼働作業数を表示します。
⑥ ネットワーク工程表 | 工程マスタの「先行1〜3」列に先行作業のNo(自分より小さいNoのみ)を入力すると、CPM(クリティカルパス法)で最早開始/完了・最遅開始/完了・余裕日数を自動計算し、週単位のタイムラインに自動配置します。赤=クリティカルパス(遅らせると竣工が遅れる作業)、青=余裕のある作業、黄=フロート(遅らせられる幅)、数字=作業No。先行のない作業は工期(自)を開始日として計算します。不正な先行Noは工程マスタ上で赤く警告されます。
■ バーの見方 | 水色=予定 / 濃青=進捗率に応じた実績(完了分) / 赤▼=マイルストーン / 黄色列=本日
■ 土日祝 | 月間・日割り工程表では 土曜=青系、日曜・祝日=赤系 に自動で色分けされます。祝日は「設定」シートのリストを編集してください。
■ セルの色 | 黄色セル=入力する場所 / 灰色セル=自動計算(触らない) / 白セルの表部分=自動生成
■ 注意 | 全体工程表の表示は100行、月間・日割り工程表は各50行までです。行の挿入・削除はせず、工程マスタの空き行に追記してください。
凡例: | 予定バー
実績バー

## 設定
設定
工事名 | (仮称)○○ビル新築工事 | 祝日リスト(編集可) |  | 工種リスト(編集可)
発注者 | ○○株式会社 | 日付 | 名称
元請 | △△建設株式会社 | 2026-01-01 | 元日 | 仮設工事
現場代理人 | 山田 太郎 | 2026-01-12 | 成人の日 | 土工事・山留
|  | 2026-02-11 | 建国記念の日 | 地業基礎工事
工期(自) | 2026-07-01 | 2026-02-23 | 天皇誕生日 | 躯体工事
工期(至) | 2027-03-31 | 2026-03-20 | 春分の日 | 外装工事
|  | 2026-04-29 | 昭和の日 | 内装・設備工事
全体工程表 |  | 2026-05-03 | 憲法記念日 | 外構工事
表示開始月 | 2026-07-01 | 2026-05-04 | みどりの日 | 検査・引渡
(24か月表示) |  | 2026-05-05 | こどもの日 | マイルストーン
|  | 2026-05-06 | 振替休日 | その他
|  | 2026-07-20 | 海の日
|  | 2026-08-11 | 山の日
|  | 2026-09-21 | 敬老の日
|  | 2026-09-22 | 国民の休日
|  | 2026-09-23 | 秋分の日
|  | 2026-10-12 | スポーツの日
|  | 2026-11-03 | 文化の日
|  | 2026-11-23 | 勤労感謝の日
|  | 2027-01-01 | 元日
|  | 2027-01-11 | 成人の日
|  | 2027-02-11 | 建国記念の日
|  | 2027-02-23 | 天皇誕生日
|  | 2027-03-22 | 春分の日 振替
|  | 2027-04-29 | 昭和の日
|  | 2027-05-03 | 憲法記念日
|  | 2027-05-04 | みどりの日
|  | 2027-05-05 | こどもの日
|  | 2027-07-19 | 海の日
|  | 2027-08-11 | 山の日
|  | 2027-09-20 | 敬老の日
|  | 2027-09-23 | 秋分の日
|  | 2027-10-11 | スポーツの日
|  | 2027-11-03 | 文化の日
|  | 2027-11-23 | 勤労感謝の日
※行 D5:D60 が判定対象

## 工程マスタ
工程マスタ(作業の入力はこのシートだけ)
黄色列に入力 → 全体/月間/日割り/ネットワーク工程表へ自動反映。マイルストーンは開始日=終了日+MS列○。先行1〜3にはその作業より前に行う作業のNo(自分より小さいNoのみ)を入力。
No | 工種 | 作業名 | 担当業者 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 進捗率 | MS | 備考 | (開始) | (終了) | (実績境界) | 先行1 | 先行2 | 先行3
1 | マイルストーン | 着工 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 |  | ○ |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01
2 | マイルストーン | 地鎮祭・安全祈願祭 |  | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 1 |  | ○ |  | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 1
3 | 仮設工事 | 仮囲い・ゲート設置 | ○○仮設工業 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 10 | 100% |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 46214 | 1
4 | 仮設工事 | 現場事務所・休憩所設置 | ○○仮設工業 | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 10 | 100% |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 46219 | 3
5 | 仮設工事 | 仮設電気・給排水引込み | △△電設 | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 10 | 60% |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 46222 | 4
6 | 地業基礎工事 | 杭工事 | □□基礎工業 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 19 | 35% |  | 既製杭 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 46222.65 | 2 | 3 | 5
7 | 土工事・山留 | 山留工事 | ▲▲土木 | 2026-07-27 | 2026-08-08 | 13 | 0% |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-08 | 46230 | 6
8 | 土工事・山留 | 根切り・掘削 | ▲▲土木 | 2026-08-03 | 2026-08-25 | 23 | 0% |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-25 | 46237 | 7
9 | 土工事・山留 | 床付け・捨てコンクリート | ▲▲土木 | 2026-08-24 | 2026-08-29 | 6 | 0% |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-29 | 46258 | 8
10 | 地業基礎工事 | 基礎配筋・型枠 | ◇◇建設 | 2026-08-31 | 2026-09-12 | 13 | 0% |  | 配筋検査 9/9 | 2026-08-31 | 2026-09-12 | 46265 | 9
11 | 地業基礎工事 | 基礎コンクリート打設 | ◇◇建設 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3 | 0% |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 46279 | 10
12 | 地業基礎工事 | 養生・埋戻し | ▲▲土木 | 2026-09-17 | 2026-09-26 | 10 | 0% |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-26 | 46282 | 11
13 | 躯体工事 | 鉄骨製作(工場) | ☆☆鉄工所 | 2026-08-03 | 2026-09-25 | 54 | 0% |  | 製品検査 9/18 | 2026-08-03 | 2026-09-25 | 46237 | 2
14 | マイルストーン | 鉄骨建方開始 |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 |  | ○ |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 12 | 13
15 | 仮設工事 | 外部足場組立 | ○○仮設工業 | 2026-09-24 | 2026-10-06 | 13 | 0% |  |  | 2026-09-24 | 2026-10-06 | 46289 | 12
16 | 躯体工事 | 鉄骨建方 | ☆☆鉄工所 | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 26 | 0% |  |  | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 46293 | 14 | 15
17 | マイルストーン | 上棟 |  | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 |  | ○ |  | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 16
18 | 躯体工事 | 本締め・建入れ検査 | ☆☆鉄工所 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 12 | 0% |  |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 46321 | 17
19 | 躯体工事 | デッキ・スタッド溶接 | ☆☆鉄工所 | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 26 | 0% |  |  | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 46314 | 17
20 | 躯体工事 | 床コンクリート打設 | ◇◇建設 | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 19 | 0% |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 46335 | 18 | 19
21 | 外装工事 | 屋根・屋上防水 | ●●防水 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 25 | 0% |  |  | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 46350 | 20
22 | 外装工事 | 外壁下地・胴縁 | ■■外装 | 2026-11-16 | 2026-12-04 | 19 | 0% |  |  | 2026-11-16 | 2026-12-04 | 46342 | 20
23 | 外装工事 | 外壁パネル(ALC)取付 | ■■外装 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 26 | 0% |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 46356 | 22
24 | 外装工事 | サッシ・外部建具取付 | ▽▽サッシ | 2026-12-14 | 2027-01-08 | 26 | 0% |  |  | 2026-12-14 | 2027-01-08 | 46370 | 23
25 | 外装工事 | シール・外部防水 | ●●防水 | 2027-01-05 | 2027-01-22 | 18 | 0% |  |  | 2027-01-05 | 2027-01-22 | 46392 | 24
26 | 外装工事 | 外壁塗装・仕上 | ■■外装 | 2027-01-18 | 2027-02-05 | 19 | 0% |  |  | 2027-01-18 | 2027-02-05 | 46405 | 25
27 | マイルストーン | 外部足場解体 |  | 2027-01-25 | 2027-01-25 | 1 |  | ○ |  | 2027-01-25 | 2027-01-25 | 2027-01-25 | 26
28 | 仮設工事 | 外部足場解体 | ○○仮設工業 | 2027-01-25 | 2027-01-30 | 6 | 0% |  |  | 2027-01-25 | 2027-01-30 | 46412 | 27
29 | 内装・設備工事 | 設備配管・配線(隠蔽部) | △△電設・◎◎設備 | 2026-11-16 | 2027-01-16 | 62 | 0% |  |  | 2026-11-16 | 2027-01-16 | 46342 | 20
30 | 内装・設備工事 | 天井・壁LGS下地 | ☆☆内装 | 2026-12-21 | 2027-01-29 | 40 | 0% |  |  | 2026-12-21 | 2027-01-29 | 46377 | 21 | 29
31 | 内装・設備工事 | ボード貼り | ☆☆内装 | 2027-01-12 | 2027-02-12 | 32 | 0% |  |  | 2027-01-12 | 2027-02-12 | 46399 | 30
32 | マイルストーン | 受電 |  | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 1 |  | ○ |  | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 25
33 | 内装・設備工事 | 塗装・クロス仕上 | ☆☆内装 | 2027-02-08 | 2027-03-05 | 26 | 0% |  |  | 2027-02-08 | 2027-03-05 | 46426 | 31
34 | 内装・設備工事 | 床仕上げ | ☆☆内装 | 2027-02-22 | 2027-03-12 | 19 | 0% |  |  | 2027-02-22 | 2027-03-12 | 46440 | 33
35 | 内装・設備工事 | 照明・衛生器具取付 | △△電設・◎◎設備 | 2027-02-15 | 2027-03-10 | 24 | 0% |  |  | 2027-02-15 | 2027-03-10 | 46433 | 31 | 32
36 | 内装・設備工事 | 空調機器設置・試運転調整 | ◎◎設備 | 2027-02-01 | 2027-03-16 | 44 | 0% |  |  | 2027-02-01 | 2027-03-16 | 46419 | 32
37 | 外構工事 | 外構土工・排水 | ▲▲土木 | 2027-02-08 | 2027-02-26 | 19 | 0% |  |  | 2027-02-08 | 2027-02-26 | 46426 | 28
38 | 外構工事 | 舗装・植栽 | ▲▲土木 | 2027-03-01 | 2027-03-19 | 19 | 0% |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-19 | 46447 | 37
39 | 検査・引渡 | 社内検査・是正 | △△建設 | 2027-03-08 | 2027-03-17 | 10 | 0% |  |  | 2027-03-08 | 2027-03-17 | 46454 | 34 | 35 | 36
40 | マイルストーン | 消防・完了検査 |  | 2027-03-10 | 2027-03-10 | 1 |  | ○ |  | 2027-03-10 | 2027-03-10 | 2027-03-10 | 39
41 | 検査・引渡 | 美装クリーニング | ▼▼美装 | 2027-03-15 | 2027-03-24 | 10 | 0% |  |  | 2027-03-15 | 2027-03-24 | 46461 | 39
42 | マイルストーン | 施主検査 |  | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 1 |  | ○ |  | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 40 | 41
43 | 検査・引渡 | 是正・手直し | △△建設 | 2027-03-19 | 2027-03-29 | 11 | 0% |  |  | 2027-03-19 | 2027-03-29 | 46465 | 42
44 | 仮設工事 | 仮囲い・事務所撤去 | ○○仮設工業 | 2027-03-22 | 2027-03-27 | 6 | 0% |  |  | 2027-03-22 | 2027-03-27 | 46468 | 38 | 43
45 | マイルストーン | 竣工・引渡し |  | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 1 |  | ○ |  | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 43 | 44
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## 全体工程表
(仮称)○○ビル新築工事 全体工程表
工期: 2026/7/1 〜 2027/3/31 発注者: ○○株式会社 元請: △△建設株式会社 現場代理人: 山田 太郎 | [10 empty] | 現在の全体進捗率: |  | 4.485% | [6 empty] | 凡例: | 予定 | 実績 | ▼ MS
[7 empty] | 2026-07-01 | 46235 | 46266 | 46296 | 46327 | 46357 | 46388 | 46419 | 46447 | 46478 | 46508 | 46539 | 46569 | 46600 | 46631 | 46661 | 46692 | 46722 | 46753 | 46784 | 46813 | 46844 | 46874 | 46905
[7 empty] | 2026年 | [5 empty] | 2027年 | [11 empty] | 2028年
No | 工種 | 作業名 | 担当業者 | 開始 | 終了 | 進捗 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
1 | マイルストーン | 着工 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | ▼ | [23 empty] | 5 | 2026-07-01
2 | マイルストーン | 地鎮祭・安全祈願祭 |  | 2026-07-04 | 2026-07-04 |  | ▼ | [23 empty] | 6 | 2026-07-04
3 | 仮設工事 | 仮囲い・ゲート設置 | ○○仮設工業 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 100% | [24 empty] | 7 | 46214
4 | 仮設工事 | 現場事務所・休憩所設置 | ○○仮設工業 | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 100% | [24 empty] | 8 | 46219
5 | 仮設工事 | 仮設電気・給排水引込み | △△電設 | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 60% | [24 empty] | 9 | 46222
6 | 地業基礎工事 | 杭工事 | □□基礎工業 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 35% | [24 empty] | 10 | 46222.65
7 | 土工事・山留 | 山留工事 | ▲▲土木 | 2026-07-27 | 2026-08-08 | 0% | [24 empty] | 11 | 46230
8 | 土工事・山留 | 根切り・掘削 | ▲▲土木 | 2026-08-03 | 2026-08-25 | 0% | [24 empty] | 12 | 46237
9 | 土工事・山留 | 床付け・捨てコンクリート | ▲▲土木 | 2026-08-24 | 2026-08-29 | 0% | [24 empty] | 13 | 46258
10 | 地業基礎工事 | 基礎配筋・型枠 | ◇◇建設 | 2026-08-31 | 2026-09-12 | 0% | [24 empty] | 14 | 46265
11 | 地業基礎工事 | 基礎コンクリート打設 | ◇◇建設 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 0% | [24 empty] | 15 | 46279
12 | 地業基礎工事 | 養生・埋戻し | ▲▲土木 | 2026-09-17 | 2026-09-26 | 0% | [24 empty] | 16 | 46282
13 | 躯体工事 | 鉄骨製作(工場) | ☆☆鉄工所 | 2026-08-03 | 2026-09-25 | 0% | [24 empty] | 17 | 46237
14 | マイルストーン | 鉄骨建方開始 |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  |  |  | ▼ | [21 empty] | 18 | 2026-09-28
15 | 仮設工事 | 外部足場組立 | ○○仮設工業 | 2026-09-24 | 2026-10-06 | 0% | [24 empty] | 19 | 46289
16 | 躯体工事 | 鉄骨建方 | ☆☆鉄工所 | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0% | [24 empty] | 20 | 46293
17 | マイルストーン | 上棟 |  | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  |  |  |  | ▼ | [20 empty] | 21 | 2026-10-23
18 | 躯体工事 | 本締め・建入れ検査 | ☆☆鉄工所 | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 0% | [24 empty] | 22 | 46321
19 | 躯体工事 | デッキ・スタッド溶接 | ☆☆鉄工所 | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 0% | [24 empty] | 23 | 46314
20 | 躯体工事 | 床コンクリート打設 | ◇◇建設 | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 0% | [24 empty] | 24 | 46335
21 | 外装工事 | 屋根・屋上防水 | ●●防水 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 0% | [24 empty] | 25 | 46350
22 | 外装工事 | 外壁下地・胴縁 | ■■外装 | 2026-11-16 | 2026-12-04 | 0% | [24 empty] | 26 | 46342
23 | 外装工事 | 外壁パネル(ALC)取付 | ■■外装 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 0% | [24 empty] | 27 | 46356
24 | 外装工事 | サッシ・外部建具取付 | ▽▽サッシ | 2026-12-14 | 2027-01-08 | 0% | [24 empty] | 28 | 46370
25 | 外装工事 | シール・外部防水 | ●●防水 | 2027-01-05 | 2027-01-22 | 0% | [24 empty] | 29 | 46392
26 | 外装工事 | 外壁塗装・仕上 | ■■外装 | 2027-01-18 | 2027-02-05 | 0% | [24 empty] | 30 | 46405
27 | マイルストーン | 外部足場解体 |  | 2027-01-25 | 2027-01-25 | [7 empty] | ▼ | [17 empty] | 31 | 2027-01-25
28 | 仮設工事 | 外部足場解体 | ○○仮設工業 | 2027-01-25 | 2027-01-30 | 0% | [24 empty] | 32 | 46412
29 | 内装・設備工事 | 設備配管・配線(隠蔽部) | △△電設・◎◎設備 | 2026-11-16 | 2027-01-16 | 0% | [24 empty] | 33 | 46342
30 | 内装・設備工事 | 天井・壁LGS下地 | ☆☆内装 | 2026-12-21 | 2027-01-29 | 0% | [24 empty] | 34 | 46377
31 | 内装・設備工事 | ボード貼り | ☆☆内装 | 2027-01-12 | 2027-02-12 | 0% | [24 empty] | 35 | 46399
32 | マイルストーン | 受電 |  | 2027-02-02 | 2027-02-02 | [8 empty] | ▼ | [16 empty] | 36 | 2027-02-02
33 | 内装・設備工事 | 塗装・クロス仕上 | ☆☆内装 | 2027-02-08 | 2027-03-05 | 0% | [24 empty] | 37 | 46426
34 | 内装・設備工事 | 床仕上げ | ☆☆内装 | 2027-02-22 | 2027-03-12 | 0% | [24 empty] | 38 | 46440
35 | 内装・設備工事 | 照明・衛生器具取付 | △△電設・◎◎設備 | 2027-02-15 | 2027-03-10 | 0% | [24 empty] | 39 | 46433
36 | 内装・設備工事 | 空調機器設置・試運転調整 | ◎◎設備 | 2027-02-01 | 2027-03-16 | 0% | [24 empty] | 40 | 46419
37 | 外構工事 | 外構土工・排水 | ▲▲土木 | 2027-02-08 | 2027-02-26 | 0% | [24 empty] | 41 | 46426
38 | 外構工事 | 舗装・植栽 | ▲▲土木 | 2027-03-01 | 2027-03-19 | 0% | [24 empty] | 42 | 46447
39 | 検査・引渡 | 社内検査・是正 | △△建設 | 2027-03-08 | 2027-03-17 | 0% | [24 empty] | 43 | 46454
40 | マイルストーン | 消防・完了検査 |  | 2027-03-10 | 2027-03-10 | [9 empty] | ▼ | [15 empty] | 44 | 2027-03-10
41 | 検査・引渡 | 美装クリーニング | ▼▼美装 | 2027-03-15 | 2027-03-24 | 0% | [24 empty] | 45 | 46461
42 | マイルストーン | 施主検査 |  | 2027-03-18 | 2027-03-18 | [9 empty] | ▼ | [15 empty] | 46 | 2027-03-18
43 | 検査・引渡 | 是正・手直し | △△建設 | 2027-03-19 | 2027-03-29 | 0% | [24 empty] | 47 | 46465
44 | 仮設工事 | 仮囲い・事務所撤去 | ○○仮設工業 | 2027-03-22 | 2027-03-27 | 0% | [24 empty] | 48 | 46468
45 | マイルストーン | 竣工・引渡し |  | 2027-03-31 | 2027-03-31 | [9 empty] | ▼ | [15 empty] | 49 | 2027-03-31
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0 | 0
|  | 予定出来高(累計%) |  |  |  |  | 7.418% | 16.62% | 24.86% | 31.46% | 41.9% | 56.59% | 71.84% | 86.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 実績出来高(累計%)※毎月末に入力 |  |  |  |  | 6%

## 月間工程表
(仮称)○○ビル新築工事 月間工程表（2026年7月） | [37 empty] | 2026-07-01
対象年 | 2026 | 対象月 | 7 | ← 黄色セルを変更すると自動で切替 | [8 empty] | 凡例: | 予定 | 実績 | ▼MS | 本日 | [20 empty] | 46234
[7 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
No | 工種 | 作業名 | 担当業者 | 開始 | 終了 | 進捗 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | マイルストーン | 着工 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | [32 empty] | 5 | 2026-07-01 | bar: 2026-07-01
2 | マイルストーン | 地鎮祭・安全祈願祭 |  | 2026-07-04 | 2026-07-04 | [32 empty] | 6 | 2026-07-04 | bar: 2026-07-04
3 | 仮設工事 | 仮囲い・ゲート設置 | ○○仮設工業 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 100% | [31 empty] | 7 | 46214
4 | 仮設工事 | 現場事務所・休憩所設置 | ○○仮設工業 | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 100% | [31 empty] | 8 | 46219
5 | 仮設工事 | 仮設電気・給排水引込み | △△電設 | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 60% | [31 empty] | 9 | 46222
6 | 地業基礎工事 | 杭工事 | □□基礎工業 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 35% | [31 empty] | 10 | 46222.65
7 | 土工事・山留 | 山留工事 | ▲▲土木 | 2026-07-27 | 2026-08-08 | 0% | [31 empty] | 11 | 46230
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0
|  | 稼働作業数 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## 日割り工程表
(仮称)○○ビル新築工事 日割り工程表（2026/7/20 〜 8/2）
基準日 | 2026-07-20 | ← 黄色セルに日付を入力すると14日間を表示 | [10 empty] | 凡例: | 予定 | 実績 | ▼MS | 本日
[7 empty] | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02
[7 empty] | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2
No | 工種 | 作業名 | 担当業者 | 開始 | 終了 | 進捗 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 備考
5 | 仮設工事 | 仮設電気・給排水引込み | △△電設 | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 60% | [15 empty] | 9 | 46222
6 | 地業基礎工事 | 杭工事 | □□基礎工業 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 35% | [14 empty] | 既製杭 | 10 | 46222.65
7 | 土工事・山留 | 山留工事 | ▲▲土木 | 2026-07-27 | 2026-08-08 | 0% | [15 empty] | 11 | 46230
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
|  | 稼働作業数 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1

## ネットワーク工程表
(仮称)○○ビル新築工事 ネットワーク工程表(CPM)
表示開始日 | 2026-07-01 | ← 週単位で52週表示。先行のない作業は工期(自)から開始 | [10 empty] | 凡例: | クリティカル |  |  |  | 余裕あり |  |  |  | フロート |  |  |  | ▼MS |  |  | 数字=作業No
 | time axis 2026-07-01 to 2027-06-23
[10 empty] | 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月
[10 empty] | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23
No | 作業名 | 日数 | 先行 | 最早開始 | 最早完了 | 最遅開始 | 最遅完了 | 余裕 | CP
1 | 着工 | 1 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | ● | ▼
2 | 地鎮祭・安全祈願祭 | 1 | 1 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 29 |  | ▼
3 | 仮囲い・ゲート設置 | 10 | 1 | 2026-07-02 | 2026-07-11 | 2026-07-02 | 2026-07-11 | 0 | ● | 3
4 | 現場事務所・休憩所設置 | 10 | 3 | 2026-07-12 | 2026-07-21 | 2026-07-12 | 2026-07-21 | 0 | ● |  | 4
5 | 仮設電気・給排水引込み | 10 | 4 | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 0 | ● |  |  |  | 5
6 | 杭工事 | 19 | 2,3,5 | 2026-08-01 | 2026-08-19 | 2026-08-01 | 2026-08-19 | 0 | ● |  |  |  |  | 6
7 | 山留工事 | 13 | 6 | 2026-08-20 | 2026-09-01 | 2026-08-20 | 2026-09-01 | 0 | ● | [7 empty] | 7
8 | 根切り・掘削 | 23 | 7 | 2026-09-02 | 2026-09-24 | 2026-09-02 | 2026-09-24 | 0 | ● | [9 empty] | 8
9 | 床付け・捨てコンクリート | 6 | 8 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 0 | ● | [12 empty] | 9
10 | 基礎配筋・型枠 | 13 | 9 | 2026-10-01 | 2026-10-13 | 2026-10-01 | 2026-10-13 | 0 | ● | [13 empty] | 10
11 | 基礎コンクリート打設 | 3 | 10 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 0 | ● | [15 empty] | 11
12 | 養生・埋戻し | 10 | 11 | 2026-10-17 | 2026-10-26 | 2026-10-17 | 2026-10-26 | 0 | ● | [15 empty] | 12
13 | 鉄骨製作(工場) | 54 | 2 | 2026-07-03 | 2026-08-25 | 2026-09-15 | 2026-11-07 | 74 |  | 13
14 | 鉄骨建方開始 | 1 | 12,13 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 2026-11-08 | 2026-11-08 | 12 | [17 empty] | ▼
15 | 外部足場組立 | 13 | 12 | 2026-10-27 | 2026-11-08 | 2026-10-27 | 2026-11-08 | 0 | ● | [16 empty] | 15
16 | 鉄骨建方 | 26 | 14,15 | 2026-11-09 | 2026-12-04 | 2026-11-09 | 2026-12-04 | 0 | ● | [18 empty] | 16
17 | 上棟 | 1 | 16 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 0 | ● | [22 empty] | ▼
18 | 本締め・建入れ検査 | 12 | 17 | 2026-12-06 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 2026-12-31 | 14 | [23 empty] | 18
19 | デッキ・スタッド溶接 | 26 | 17 | 2026-12-06 | 2026-12-31 | 2026-12-06 | 2026-12-31 | 0 | ● | [22 empty] | 19
20 | 床コンクリート打設 | 19 | 18,19 | 2027-01-01 | 2027-01-19 | 2027-01-01 | 2027-01-19 | 0 | ● | [26 empty] | 20
21 | 屋根・屋上防水 | 25 | 20 | 2027-01-20 | 2027-02-13 | 2027-02-26 | 2027-03-22 | 37 | [30 empty] | 21
22 | 外壁下地・胴縁 | 19 | 20 | 2027-01-20 | 2027-02-07 | 2027-03-06 | 2027-03-24 | 45 | [30 empty] | 22
23 | 外壁パネル(ALC)取付 | 26 | 22 | 2027-02-08 | 2027-03-05 | 2027-03-25 | 2027-04-19 | 45 | [32 empty] | 23
24 | サッシ・外部建具取付 | 26 | 23 | 2027-03-06 | 2027-03-31 | 2027-04-20 | 2027-05-15 | 45 | [36 empty] | 24
25 | シール・外部防水 | 18 | 24 | 2027-04-01 | 2027-04-18 | 2027-05-16 | 2027-06-02 | 45 | [40 empty] | 25
26 | 外壁塗装・仕上 | 19 | 25 | 2027-04-19 | 2027-05-07 | 2027-06-16 | 2027-07-04 | 58 | [42 empty] | 26
27 | 外部足場解体 | 1 | 26 | 2027-05-08 | 2027-05-08 | 2027-07-05 | 2027-07-05 | 58 | [45 empty] | ▼
28 | 外部足場解体 | 6 | 27 | 2027-05-09 | 2027-05-14 | 2027-07-06 | 2027-07-11 | 58 | [45 empty] | 28
29 | 設備配管・配線(隠蔽部) | 62 | 20 | 2027-01-20 | 2027-03-22 | 2027-01-20 | 2027-03-22 | 0 | ● | [29 empty] | 29
30 | 天井・壁LGS下地 | 40 | 21,29 | 2027-03-23 | 2027-05-01 | 2027-03-23 | 2027-05-01 | 0 | ● | [37 empty] | 30
31 | ボード貼り | 32 | 30 | 2027-05-02 | 2027-06-02 | 2027-05-02 | 2027-06-02 | 0 | ● | [43 empty] | 31
32 | 受電 | 1 | 25 | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 2027-06-03 | 2027-06-03 | 45 | [42 empty] | ▼
33 | 塗装・クロス仕上 | 26 | 31 | 2027-06-03 | 2027-06-28 | 2027-06-03 | 2027-06-28 | 0 | ● | [48 empty] | 33
34 | 床仕上げ | 19 | 33 | 2027-06-29 | 2027-07-17 | 2027-06-29 | 2027-07-17 | 0 | ● | [51 empty] | 34
35 | 照明・衛生器具取付 | 24 | 31,32 | 2027-06-03 | 2027-06-26 | 2027-06-24 | 2027-07-17 | 21 | [49 empty] | 35
36 | 空調機器設置・試運転調整 | 44 | 32 | 2027-04-20 | 2027-06-02 | 2027-06-04 | 2027-07-17 | 45 | [42 empty] | 36
37 | 外構土工・排水 | 19 | 28 | 2027-05-15 | 2027-06-02 | 2027-07-12 | 2027-07-30 | 58 | [46 empty] | 37
38 | 舗装・植栽 | 19 | 37 | 2027-06-03 | 2027-06-21 | 2027-07-31 | 2027-08-18 | 58 | [49 empty] | 38
39 | 社内検査・是正 | 10 | 34,35,36 | 2027-07-18 | 2027-07-27 | 2027-07-18 | 2027-07-27 | 0 | ●
40 | 消防・完了検査 | 1 | 39 | 2027-07-28 | 2027-07-28 | 2027-08-06 | 2027-08-06 | 9
41 | 美装クリーニング | 10 | 39 | 2027-07-28 | 2027-08-06 | 2027-07-28 | 2027-08-06 | 0 | ●
42 | 施主検査 | 1 | 40,41 | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 2027-08-07 | 0 | ●
43 | 是正・手直し | 11 | 42 | 2027-08-08 | 2027-08-18 | 2027-08-08 | 2027-08-18 | 0 | ●
44 | 仮囲い・事務所撤去 | 6 | 38,43 | 2027-08-19 | 2027-08-24 | 2027-08-19 | 2027-08-24 | 0 | ●
45 | 竣工・引渡し | 1 | 43,44 | 2027-08-25 | 2027-08-25 | 2027-08-25 | 2027-08-25 | 0 | ●